## Sheet1
序号 |  | 描述 | 重要程度 | 完成情况 | 原因 | 一些要注意的
1 |  | 广告页跳转到图片选择页能立即消失，默认的滑动不太好 | 一般 |  |  | bug记录留着，方便以后查看
2 |  | 画笔粗细那个地方边界不能调，留出边界来 | 一般 |  |  | 有些图片扫描不到问题，图片问题，有些情况下系统的media也扫描不到图片，即保存图片的时候没有发送图片更新通知，比如从电脑直接复制图片 那需要监听存储器，或者扫描整个存储器，这个目前即使专业的APP也做不到遇到类似问题不要重复找bug，找半天发现没问题
3 |  | 图片文件列表显示图片张数时，有可能的话，不使用media扫描结果，扫描结果可能不准确，会不一致 | 中等
4 |  | 云真机测试图片扫描了无法加载，显示替换图， | 以前的 | 以前的 | 云真机的问题，假图片 手动下载几张图片之后就行了
5 |  | 其它应用打开暴走P图进行P图时，如果本应用没启动，出现崩溃 | 重要 | 完成 | 直接进入了P图界面 代码写得有问题，没有执行初始化操作怎么运行？ 应该进入首页再跳转
6 |  | 剪切图片那里，如果采用的是无按键，手势返回的手机， 拖动裁剪框会触发手势返回，感觉很不好，调整之 很多类似操作，注意 | 中等 | 完成一半 改善了一些 | 留出空间？增大按钮？官方、系统方案
7 |  | 保存分享图片那里，图片尺寸无法点击问题 | 重要
8 |  | 最新图片那里，resume更新又出问题了 |  | 未复现
9 |  | 分享图片崩溃 | 重要 | 解决 | 系统方面在7.0之后实行文件隐私保护引起
10 |  | 本地贴图无法获取 | 重要 | 解决 | glide原理不知，应该是无法用缓存方法获取本地图片的路径
11 |  | 选图界面里的Fragment莫名空指针 | 重要 | 半解决 | 应该是因为其它地方崩溃了，系统重启应用，一些对象没初始化成功
12 |  | 分享 同一图片多次分享多次保存，
13 |  | 分享 网络图片无法分享 | 重要 | 解决 | 前面适配7.0 文件保护遗漏的地方，只考虑到SD卡，分享缓存目录文件没考虑
14 |  | 贴图界面第一次加载要显示正在加载，网速很慢的时候加载不下来 | 很重要 | 解决
15 |  | 照片方向出错问题 | 很严重 | 解决 90%，有些图片一般的相册也识别不了方向，glide能行，自己没弄出这种效果
16 |  | 贴图很小，文字显示不清晰的问题
17 |  | 一些机器上点击关闭广告要点两次 | 重要 | 解决 误报
18 |  | 5.0以下机器安装直接崩溃 | 很严重 | 解决
19 |  | qq分享sdk太老了，一些手机上已经出现问题 | 较为严重
20 |  | 5.0以下一些手机贴图列表广告布局出错，很长，RecyclerView不支持？
吸管的问题：
边框不够明显
点击图片外的区域无法撤销
目前点击取消失效了
颜色选择器：
透明色加上透明色的色块，
白色看不出来，怎么特殊处理
出现于消失的动画时间能否调节短一些，让操作感觉更快捷些
右边那个大圆UI上能否有边距，感觉这样效果更好
位置还是放到底部功能条的位置，对于长图片会挡住文本框
子功能中的进度条：
进度条太小，每次不好按